РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.10.2017 года | № 180 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2017 года |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» Администрация Горняцкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по состоянию на 01.10.2017 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву

## Глава Администрации                                                        О.П. Снисаренко

Постановление вносит

Начальник отдела экономики и финансов                        Л.В. Трихаева

09.10.2017 года

Верно

Главный специалист                                                             А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2017 года № 180

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 01.10. 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на развитие культурно-досуговой деятельности | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 10 652,7 | 7 825,4 |  |
| 1.2. | Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 71,0 | 53,6 |  |
| 1.3. | Субсидия бюджетному учреждению на проведение культурно-массовых мероприятий | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 50,0 | 50,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма» | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 8,9 | 8,9 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист	А.М. Ветохина