РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.10.2019 | № 174 . | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.10.2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

## Главы Администрации                                                      О.П. Снисаренко

Верно

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                    А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.10.2019 № 174

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01.10.2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Опашка территории населенных пунктов поселения | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 250,1 | 249,8 |  |
| 1.2 | Противопожарная обработка чердачного помещения административного здания | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,7 | 11,7 |  |
| 1.3 | Приобретение аншлагов по пожарной безопасности | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.4 | Изготовление памяток по пожарной безопасности | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.5 | Страхование добровольных пожарных | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7,2 | 7,2 |  |
| 1.6 | Приобретение средств по пожарной безопасности | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 1,0 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 282,0 | 277,7 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» |
| 2.1 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Кондратович О.А. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | приобретение и установка ограждения зон купания | Кондратович О.А. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 60,9 |  |
| 2.3 | Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | Кондратович О.А. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 5,0 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 125,0 | 65,9 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 407,0 | 343,6 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                 А.М. Ветохина