

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.10.2019 | | № 179 . | пос. Горняцкий | | |
|  |  | | |  | |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года | | | |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.10.2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

## Глава Администрации О.П. Снисаренко

Верно

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.10.2019 № 179

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

отчётный период 01.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех. документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 180,0 | 109,5 | - |
| Всего по подпрограмме 1 | |  |  |  |  | 180,0 | 109,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.5 | Развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Кондратович О.А. |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 89,1 | 0,0 | - |
| Всего по подпрограмме 2 | |  |  |  |  | 89,1 | 0,0 |  |
| ИТОГО | |  |  |  |  | ***269,1*** | ***109,5*** |  |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям А.М. Ветохина