РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 20

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |
| --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1                              к Постановлению Администрации

Горняцкого сельского поселения

от 07.02.2022 № 20

Раздел I.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 30.11.2018 № 249.

В 2021 году в рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

- Приобретение противопожарного инвентаря;

- Опашка территории населенных пунктов;

- Страхование добровольных пожарных;

- Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов.

Расходование средств за 2021 год (за весь период реализации) по мероприятиям программы приведено в таблице № 1 отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2021 год (за весь период реализации).

Раздел II.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2021 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» вносились следующие изменения:

- от 07.10.2021 № 161 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 249»

- от 30.12.2021 № 234 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 249»

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III.

Информация о ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам 2021 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 249 принята с целью:

За 2021 год уточненный объем финансирования Программы составил: 311,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 311,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 309,9 тыс. рублей (0%) областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет – 309,9 тыс. рублей (99,5%).

В ходе реализации программы приобретен противопожарный инвентарь, застрахованы 7 добровольных пожарных, во избежание возникновения возгорания сухой растительности произведена опашка протяженностью 25 км,  на 1250 кв.м. проведена дезинсекция пастбищ, мест прогона сельскохозяйственных животных.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                    Л.П. Дикая

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2021 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 16 | 16 | 16 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | тысяч чел | 8,6 | 8,5 | 8,6 |  |
|  |  | проценты |  |  |  |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 2 | 0 | 0 |  |

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| 2.7 | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключе- но контрак- тов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  | 301,2 | 299,9 |  |
| 1.1 | Опашка территории населенных пунктов поселения ГСП | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 255,0 | 254,8 | 254,8 |
| 1.2 | Страхование добровольных пожарных | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.3 | Противопожарная обработка чердачного помещения | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Приобретение средств пожаротушения | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 38,6 | 37,5 | 37,5 |
| 1.5 | Изготовление памяток по пожарной безопасности | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Изготовление баннеров по пожарной безопасности | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Изготовление и установка аншлагов по ПБ, аншлагов ПГ | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Приобретение противопожарного инвентаря | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 301,2 | 299,9 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.1 | Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2 | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациям | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Приобретение и установка системы оповещения | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Ремонт пирса | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Приобретение и установка ограждения зон купания, обустройство пляжей | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Приобретение средств защиты и дезинфекции в условиях режима повышенной готовности | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 311,2 | 309,9 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 311,2 | 309.9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 311.2 | 309.9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 301.2 | 299.9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 301.2 | 299.9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 10.0 | 10.0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10.0 | 10.0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |