

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.10.2023 № 189

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.10.2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2023 № 189

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» отчетный период 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1.1 | Опашка территории населенных пунктов поселения | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 |  |
| 1.2 | Приобретение средств пожаротушения | Петренко Е.Н |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 17,3 |  |
| 1.3 | Изготовление и установка аншлагов по ПБ, аншлагов ПГ | Петренко Е.Н |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Изготовление памяток по пожарной безопасности | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,0 |  |
| 1.5 | Страхование добровольных пожарных | Петренко Е.Н |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 2,7 |  |
| 1.6 | Приобретение противопожарного инвентаря | Петренко Е.Н |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Противопожарная обработка | Петренко Е.Н |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 258,0 | 220,0 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | |
| 2.1 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Петренко Е.Н | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | приобретение и установка ограждения зон купания | Петренко Е.Н | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение средств защиты и дезинфекции в условиях режима повышенной готовности | Петренко Е.Н | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ремонт пирса | Петренко Е.Н | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | Петренко Е.Н | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 11,4 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 15,0 | 11,4 |  |
| ИТОГО | |  |  |  |  | 273,0 | 231,4 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая