

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.07.2024 № 142

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»**

**за первое полугодие 2024 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.07.2024 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Т.В. Дудникову.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 15.07.2024 № 142

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

отчётный период 01.07.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |
| 1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех. документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | Т.В. Дудникова |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 160,0 | 41,6 |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 160,0 | 41,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |
| 2.5 | Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Т.В.Дудникова |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Мероприятие по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Т.В.Дудникова |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 8440,6 | 38,4 |  |
| 2.8 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  | 500,0 | 499,9 |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 8940,6 | 538,3 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | **9100,6** | **579,9** |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая