

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2024 № 20

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» Администрация Горняцкого сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

 Приложение №1

к постановлению Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 09.02.2024 № 20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Горняцкого сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.11.2017 № 212 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для повышения благоустроенности общественных территорий на территории Горняцкого сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения»;

Основное мероприятие 1.2. «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Горняцкого сельского поселения» работы в 2023 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» работы в 2023 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.4. «Услуги строительного контроля»;

Основное мероприятие 1.5. «Благоустройство и содержание территории»;

Основное мероприятие 1.6. «Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» работы в 2023 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.7. «Обустройство мест массового отдыха населения Горняцкого сельского поселения (городских парков)» работы в 2023 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.7. «Реализация инициативных проектов» выполнено в полном объеме;

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Горняцкого сельского поселения» основные мероприятия в 2023 году не предусмотрены.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В 2023 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2023 год составил – 1822,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 851,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 970,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований составил 1822,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1822,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 851,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 970,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 1821,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 850,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 970,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

 Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил – 0,7 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов Горняцкого сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Горняцком сельском поселении», мероприятия по данному показателю на 2023 год не запланированы. Фактические значения соответствуют.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Горняцкого сельского поселения», фактический показатель соответствует плану – 100 %.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) от общего количества таких территорий», мероприятия по данному показателю на 2023 год не запланированы. Фактические значения соответствуют.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Горняцкого сельского поселения», мероприятия по данному показателю на 2023 год не запланированы. Фактические значения соответствуют.

Показатель 2.2. «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения», мероприятия по данному показателю на 2023 год не запланированы. Фактические значения соответствуют.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1- 100%;

степень достижения целевого показателя 2- 100%;

степень достижения целевого показателя 3- 100%;

степень достижения целевого показателя 4- 0;

степень достижения целевого показателя 5- 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программ по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 100%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 99,9%.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 99,9%, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 99,9%, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

 Раздел 7. Меры по реализации муниципальной программы

В 2023 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» вносились изменения:

- от 17.05.2023 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 29.11.2017 № 212»;

- от 28.07.2023 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 29.11.2017 № 212»;

- от 28.12.2023 № 263 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 29.11.2017 № 212».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая

|  |
| --- |
| Приложение 1к отчету о реализации муниципальной программы«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы натерритории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.«Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Горняцкого сельского поселения»  | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.«Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.«Услуги строительного контроля» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.«Благоустройство и содержание территории» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.«Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.«Обустройство мест массового отдыха населения Горняцкого сельского поселения (городских парков)» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем обустройства общественных территорий |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Горняцкого сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения ГСП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |
| 2.2 | Основное мероприятия 2.2.«Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.«Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | Сектор муниципального хозяйства АГСП | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |

Приложение 2

к отчёту о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на 2018-2030 годы на территории

Горняцкого сельского поселения» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 на территории Горняцкого сельского поселения»  | **Всего**  | **1822,0** | **1822,0** | **1821,2** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 970,8 | 970,8 | 970,7 |
| местный бюджет | 851,2 | 851,2 | 850,5 |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» | **Всего**  | **1822,0** | **1822,0** | **1821,2** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 970,8 | 970,8 | 970,7 |
| местный бюджет | 851,2 | 851,2 | 850,5 |
| Основное мероприятие 1.1.«Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» | *всего*  | **1196,3** | **1196,3** | **1196,2** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 970,8 | 970,8 | 970,7 |
| местный бюджет | 225,5 | 225,5 | 225,5 |
| Основное мероприятие 1.2.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Горняцкого сельского поселения» | *всего*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.«Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | *всего*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.«Услуги строительного контроля» | *всего* | **21,2** | **21,2** | **21,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 21,1 |
| Основное мероприятие 1.5.«Благоустройство и содержание территории» | *всего* | **604,5** | **604,5** | **603,9** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 604,5 | 604,5 | 603,9 |
| Основное мероприятие 1.6.«Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» | *всего*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7.«Обустройство мест массового отдыха населения Горняцкого сельского поселения (городских парков)» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Горняцкого сельского поселения» | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1 | Доля благоустроенных объектов Горняцкого сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Горняцком сельском поселении | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» |
| 1.1 | Благоустроенные общественные территории от общего количества общественных территорий Горняцкого сельского поселения | процентов | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Обустроенные места массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» |
| 2.1. | Благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Руководители и специалисты жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |