Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района»

# по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 №246. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 10366,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10366,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2025 года составило 4748,9 тыс. рублей или 46 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения»;

- Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

Достижение показателя запланировано к концу 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 160,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 160,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 91,0 тыс. рублей или 57 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения» в 2025 году предусмотрено  достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец 2025 года, по оценке возможные риски по достижению показателя отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения» в 2025 году предусмотрено  1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, по оценке возможные риски по завершению мероприятия отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Горняцкого сельского поселения».

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, согласно запланированного срока.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 10206,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10206,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 4657,9 тыс. рублей или 46 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» в 2025 году предусмотрено  достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец 2025 года, по оценке возможные риски по достижению показателя отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, по оценке возможные риски по завершению мероприятия отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничение роста  платы граждан за коммунальные услуги на территории Горняцкого сельского поселения».

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, согласно запланированного срока.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижение показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.