# Пояснительная информация

# о ходе реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.05.2025 № 130. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1427,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1427,5 рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 31,2 тыс. рублей или 2,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Горняцкого сельского поселения».

Комплекс процессных мероприятий 2 – «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды»; «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»;

В рамках муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы:

Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения и в средствах массовой информации

Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.

По итогам первого полугодия 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

На реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Горняцкого сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 627,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 627,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 31,2 тыс. рублей или 5 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результат), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» оценивается на основании 1 контрольной точки, достижение которой запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента. В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятий (результата), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» оценивается на основании 1 контрольной точки.

По итогам первого полугодия 2025 года:

заключен контракт на приобретение контейнеров Еврообразца № 62 от 15.04.2025 года.

Произведена поставка контейнеров 16.06.2025 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.