Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Горняцкого сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Горняцкого сельского поселения»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 29.11.2017 № 212. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5456,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –5456,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев2025 года составило 3172,5 тыс. рублей или 58 процентов
от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Горняцкого сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Горняцкого сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Горняцкого сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения».

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Горняцкого сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателя муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Горняцкого сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой средства не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Горняцкого сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой средства не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 5456,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –5456,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев2025 года составило 3172,5 тыс. рублей или 58процентов

от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Горняцкого сельского поселения» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 8 контрольных точек,

Достижение задач комплекса процессных мероприятий ««Выполнены мероприятия по содержанию и благоустройству территорий общественного пользования Горняцкого сельского поселения»» оценивается на основании 2 контрольные точки.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнута 2 контрольные точки по каждому мероприятию:

Достижение задач комплекса процессных мероприятий ««Выполнены мероприятия по озеленению территории Горняцкого сельского поселения»» оценивается на основании 2 контрольных точек.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий ««Выполнены мероприятия по развитию и содержанию сетей уличного освещения на территории Горняцкого сельского поселения»» оценивается на основании 2 контрольных точек.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.