

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.05.2025 № 117

пос. Горняцкий

**О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2022 № 351 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов, Администрация Горняцкого сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить состав комиссии по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселенияк эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов по Горняцкому сельскому поселению согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Обеспечить контроль:

3.1. За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

3.2. За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры.

3.3. За проверкой технического состояния и эксплуатационного режима внутридомовых, квартирных систем газоснабжения и средств доставки сжиженного бытового газа.

3.4. За ежедневным предоставлением специалистами отдела муниципального хозяйства Горняцкого сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее-ЖКХ) Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории Горняцкого сельского поселенияинформации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго-, газо- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать организациям энерго-, газо-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.) независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

5.1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий.

5.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок не позднее:

15 сентября – для потребителей тепловой энергии;

1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

15 ноября – для муниципальных образований.

5.3. Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры согласно ведомственной принадлежности.

6. Старшему инспектору сектора муниципального хозяйства В.А. Заикиной.

6.1. Представлять отчет по Горняцкому сельскому поселению по форме 1-ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района.

6.2. Организовать с момента принятия решения о начале отопительного периода поселением ежедневный сбор информации и составление отчета по Горняцкому сельскому поселению о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Т.В. Дудникову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение №1 к

постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 14.05.2025 № 117

Состав комиссии

по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Горняцкого сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период

2025-2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Т.В. Дудникова | - заведующий сектором муниципального хозяйства Горняцкого сельского поселения, председатель комиссии |
| 2 | Г.Д. Кравцова | - ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Горняцкого сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: | |  |
| 3 | В.А. Заикина | - старший инспектор сектора муниципального хозяйства |
| 4 | Н.А. Омельченко | - начальник БкРТС ООО «ДТС» (по согласованию) |
| 5 | Н.М. Крутов | - генеральный директор ООО «Монолит» (по согласованию) |
| 6 | А.А. Черненко | - председатель правления ТСЖ «Шахтёр» (по согласованию) |
| 7 | А.А. Рудяшкин | - главный инженер заместитель директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на Дону» в городе Белая Калитва |
| 8 | В.А. Дегтярев | -мастер котельной № 17 БкРТС филиала АО «Донэнерго» (по согласованию) |
| 9 | Антоненко Л.А. | - и.о. директора Белокалитвинского филиала ГУП РО «УРСВ» (по согласованию) |
| 10 | Калачев А.И. | - и.о. ст. мастера участка филиала АО «Донэнерго» КМЭС БК РЭС пос. Горняцкий (по согласованию) |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая

Приложение №2 к

постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 14.05.2025 № 117

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

**Горняцкого сельского поселения** к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | | | Срок выполнения |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| **Горняцкое сельское поселение** | | | | | | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | |
| **МБОУ СОШ №10** | Обучение правилами электробезопасности по учебному плану специальной программы электротехнического минимума | 3,2 |  | 3,2 |  | до 30.08.2025 |
| Обучение правилами эксплуатации теплового оборудования по специальной программе ПТЭ | 3,2 |  | 3,2 |  | до 30.08.2025 |
| Профилактические испытания электрооборудования | 5,7 |  | 5,7 |  | до 30.07.2025 |
| Промывка системы отопления школы | 0 |  | 0 |  | до 30.07.2025 |
| Гидравлические испытания системы отопления школы | 0 |  | 0 |  | до 30.07.2025 |
| **Итого** | **12,1** |  | **12,1** |  |  |
| **МБОУ СОШ №9** | Проведение промывки котлов и трубопровода. Гидравлические испытания трубопровода | 5,1 |  | 5,1 |  | май-июнь |
| Испытания и измерения в электроустановках | 5,6 |  | 5,6 |  | 31.07.2025 |
| Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов | 1 |  | 1 |  | май - июль |
| Проверка знаний ПТЭ ТЭ ответственных лиц | 3,2 |  | 3,2 |  | май-июль |
| Проверка знаний ПТЭ ЭП ответственных лиц | 3,2 |  | 3,2 |  | май-июль |
| **Итого** | **18,1** |  | **18,1** |  |  |
| **МБОУ СОШ №11** | 1. Автономная блочно-модульная газовая котельная | | | | | |
| Газопровод и ШРП (2-х нит.) | Технический ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопроводов | 35,9 |  | 35,9 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Проверка срабатывания и ремонт защитной арматуры | 7,1 |  | 7,1 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Проверка срабатывания и ремонт предохранительной арматуры | 3,6 |  | 3,6 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Отключение (консервация) оборудования ШРП | 3,2 |  | 3,2 |  | 16.04.2025 |
| Пуск (расконсервация) ШРП после отключения | 4,7 |  | 4,7 |  | 15.10.2025 |
| Осмотр технического состояния и ремонт подземного газопровода | 1,5 |  | 1,5 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Осмотр технического состояния и ремонт надземного газопровода | 3,5 |  | 3,5 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Тепловой пункт | Проверка срабатывания и ремонт автоматики управления и безопасности газоиспользующего оборудования | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Текущий ремонт автоматики управления и безопасности газоиспользующего оборудования | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Проверка сигнализаторов загазованности с помощью контрольных газовых | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.10.2025 |
| Замер загазованности в помещении блочно-модульной котельной | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.10.2025 |
| Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Осмотр технического состояния и ремонт трубопроводов, в том числе запорной арматуры теплового пункта и системы отопления | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Проверка исправности и ремонт предохранительно- сбросных клапанов | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Проверка срабатывания и ремонт Кип и А(по теплу) | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Технический осмотр и ремонт насосного оборудования | 9,0 |  | 9,0 |  | 15.08.2025 |
| Промывка и гидравлические испытания систем отопления зданий | 11,0 |  | 11,0 |  | плановая |
|  | 2. Здание | | | | | |
| Здания: школа, спортзал,  мастерская | Подготовка систем приточной вытяжкой вентиляции | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Очистка канав, труб и приямков дренажных систем (ливневая канализация) | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Ремонт и обслуживание наружных электрических кабелей, электрических | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Ремонт и замена осветительной арматуры и ламп (стадионы, катки, корты) | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
| Ремонт (утепление) оконных и дверных проемов | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.08.2025 и ремонт при необходимости |
|  | 3. Оформление актов и паспортов готовности | | | | | |
| Документация | Оформление актов готовности потребителей к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  | 15.08.2025 |
| Оформление паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  | 15.08.2025 |
|  | **Итого** | **151,50** |  | **151,50** |  |  |
| **МБУ ДО ДМШ** | Гидропневматическая опрессовка | 5,7 |  | 5,7 |  | 05.06.2025-25.06.2025 |
| Смазка ГЗМ крана подачи горячей воды в СО | 0 |  | 0 |  | 21.07.2025 |
| Проверка техсостояния радиаторов ОС. Виз. осмотр | 0 |  | 0 |  | 20.05.2025-25.05.2025 |
| Проверка техсостояния сливной системы черд. пом. | 0 |  | 0 |  | 20.06.2025-25.06.2025 |
| Проверка техсостояния АПС | 2,0 |  | 2,0 |  | 01.07.2025-25.07.2025 |
| **Итого** | **7,7** |  | **7,7** |  |  |
| **МБОУ Крутинская СОШ** | Обследование дымоходов | 0,9 |  | 0,9 |  | 01.07.2025 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 3,0 |  | 3,0 |  | 01.07.2025 |
| Косметический ремонт помещения котельной (побелка) | 0,5 |  | 0,5 |  | 01.07.2025 |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.07.2025 |
| **Итого** | **10,8** |  | **10,8** |  |  |
| **МБОУ Погореловская ООШ** | Подготовка акта о готовности к зиме | - |  |  |  | 31.08.2025 |
| Подготовка акта испытания электрооборудования | 3,5 |  | 3,5 |  | 30.06.2025 |
| Подготовка акта гидроиспытания внутренней системы отопления | 5,3 |  | 5,3 |  | 31.07.2025 |
| Утепление проемов и чердаков | - |  | - |  | 01.06.2025-31.08.2025 |
| Проверка приборов учета | 10,2 |  | 10,2 |  | 01.06.2025 |
| Ревизия опорной арматуры | - |  | - |  | 01.06.2025 |
| Обучение тепло - электробезопасность | 8,5 |  | 8,5 |  | 30.09.2025 |
| Промывка - продувка водопровода и котла котельной | 9,8 |  | 9,8 |  | 30.06.2025 |
| Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 2,0 |  | 2,0 |  | 30.06.2025 |
| Подготовка паспорта готовности ОУ к эксплуатации в зимних условиях | - |  | - |  | 31.08.2025 |
| Заключение договора поставки газа на 2026 г. | 238,33 |  | 238,33 |  | 31.12.2025 |
| **Итого** | **277,63** |  | **277,63** |  |  |
| **МБДОУ ДС №25 "Ручеек"** | Проверка дымохода | 1,3 |  | 1,3 |  | май |
| Техобслуживание газового оборудования | 3,4 |  | 3,4 |  | май |
| Проведение электроизмерительных работ электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | май |
| Огнезащитная пропитка чердака | 40,5 |  | 40,5 |  | июнь |
| Ремонт системы отопления | 6,5 |  | 6,5 |  | май-июнь |
| Переосвидетельствование | 2,0 |  | 2,0 |  | май |
| Обучение ответственного по теплу | 3,4 |  | 3,4 |  | май |
| Обучение ответственного за электрохозяйство | 3,4 |  | 3,4 |  | май |
| **Итого** | **62,30** |  | **62,30** |  |  |
| **МБДОУ ДС №52 "Росинка"** | Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | 0,425 |  | 0,425 |  | 31.05.2025 |
| Профилактические испытания электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 30.04.2025 |
| **Итого** | **2,225** |  | **2,225** |  |  |
| **МБДОУ ДС №71 "Буратино"** | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 01.07.2025 г |
| Промывка и опрессовка системы отопления | 2,0 |  | 2,0 |  | 01.07.2025 г |
| Косметический ремонт помещения котельной (побелка) | 0,5 |  | 0,5 |  | 01.07.2025 г |
| Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.11.2025 г |
| **Итого** | **9,30** |  | **9,30** |  |  |
| **ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | |
| **МБУК Горняцкая КС** |  |  |  |  |  |  |
| ДК "Артем" | Подвоз угля в ДК "Артем" | 704,0 |  | 704,0 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Артем" | Подвоз дров | 11,3 |  | 11,3 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Артем" | Замеры сопротивления | 2,4 |  | 2,4 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Артем" | Обучение по эл. безопасности | 2,3 |  | 2,3 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Артем" | Обучение по безопасности теплоснабжения | 2,3 |  | 2,3 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Артем" | Промывка, опрессовка системы отопления | 8,5 |  | 8,5 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Шахтер" | Замеры сопротивления | 2,4 |  | 2,4 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Шахтер" | Обучение по эл. безопасности | 2,3 |  | 2,3 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Шахтер" | Обучение по безопасности теплоснабжения | 2,3 |  | 2,3 |  | 30.08.2025 |
| ДК "Шахтер" | Промывка, опрессовка системы отопления | 8,5 |  | 8,5 |  | 30.08.2025 |
| Погореловский СК | Техническое обслуживание газового оборудования | 3,7 |  | 3,7 |  | 30.08.2025 |
| Погореловский СК | Инструктаж по работе с газовым оборудованием | 7,0 |  | 7,0 |  | 30.08.2025 |
| Погореловский СК | Замеры сопротивления | 2,4 |  | 2,4 |  | 30.08.2025 |
| Погореловский СК | Промывка, опрессовка системы отопления в | 8,1 |  | 8,1 |  | 30.08.2025 |
| Крутинский СК | Замеры сопротивления | 2,4 |  | 2,4 |  | 30.08.2025 |
|  | **Итого** | **769,9** |  | **769,9** |  |  |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | |
| **ГБУ РО «ЦРБ» Амбулатория** | Уборка территории покос травы, побелка бордюров, деревьев | 0 |  | 0 |  | 16.09.2025 |
| Опрессовка, промывка отопительной системы | 0 |  | 0 |  | 16.09.2025 |
| Проверка сопротивления изоляции электропроводки | 0 |  | 0 |  | 16.09.2025 |
| Испытание электрооборудования и сети освещения | 0 |  | 0 |  | 16.09.2025 |
| Проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей заключения | 0 |  | 0 |  | 16.09.2025 |
| Получение паспорта готовности к отопительному сезону | 0 |  | 0 |  | 16.09.2025 |
| **Итого** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |
| **МБУ ЦСО СРО № 2** Белокалитвинский район, п. Горняцкий | Поверка эл. инструмента, резинотехнических изделий,  проверка заземления, испытание электроприборов | 10,0 |  | 10,0 |  | 28.04.2025-01.09.2025 |
| Осмотр и прочистка вентиляции | 4,0 |  | 4,0 |  | 01.08.2025 |
| Осмотр внутренней системы теплоснабжения | 0,0 |  | 0,0 |  | 18.07.2025-19.08.2025 |
| Плановая ревизия запорной арматуры | 0,0 |  | 0,0 |  | 18.07.2025-19.08.2025 |
| Обучение ответственных лиц за исправное состояние тепловых энергоустановок | 5,2 |  | 5,2 |  | 03.07.2025-15.08.2025 |
| Обучение ответственных лиц за электрооборудование и безопасность работы электроприборов | 6,0 |  | 6,0 |  | 03.07.2025-  15.08.2025 |
| Промывка отопительной системы | 5,0 |  | 5,0 |  | 25.07.2025-19.08.2025 |
| Гидравлические испытания отопительной системы | 0,0 |  | 0,0 |  | 25.07.2025-19.08.2025 |
| Получение паспорта готовности | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.08.2025 |
| Обслуживание узла учета тепловой энергии | 0,0 |  | 0,0 |  | в отопительный сезон |
| **Итого** | **30,2** |  | **30,2** |  |  |
| **ШФ ГБУ РО "Психиатрическая больница"**  **п. Горняцкий** | Плановая ревизия запорной арматуры на внешних и наружных участках системы отопления с составлением акта осмотра | 0,0 |  |  |  | апрель-август |
| Плановая ревизия запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 0,0 |  |  |  | апрель-август |
| Техническое обслуживание, ревизия узла и агрегата УУТЭ | 15,4 |  |  |  | ежемесячно |
| Обучение ответственных лиц по программе «Безопасная эксплуатация теплоэнергоустановок» | 6 |  |  |  | май-июль |
| Обучение ответственных лиц за электрооборудование и безопасность работы электроприборов | 6 |  |  |  | май-июль |
| Промывка системы отопления после окончания отопительного сезона и к отопительному сезону | 0,0 |  |  |  | апрель-август |
| Гидравлические испытания системы отопления на плотность и прочность пробным давлением не ниже 6 атмосфер | 0,0 |  |  |  | апрель-август |
| Оформить и подписать акт готовности к отопительному сезону 2025-2026г.г. | 0 |  | 0 |  | 20 августа |
| Осмотр внутренней тепловой системы с составлением актов осмотра | 0 |  | 0 |  | апрель-август |
| Получение паспортов готовности к работе в отопительный период | 0 |  | 0 |  | август |
| **Итого** | **15,4** |  | **15,4** |  |  |
| **Объекты религиозные** | | | | | | |
| **Приход храма**  **Иконы Божией Матери «Всецарица»** | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | собственные средства | 31.07.2025 |
| Получение паспорта готовности | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.09.2025 |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | | |
| **Здание Администрации Горняцкого сельского поселения** | Промывка и опрессовка системы отопления | 30,0 |  | 30,0 |  | 01.07.2025-01.09.2025 |
| Обучение ответственных лиц за теплоснабжение и электробезопасность | 10,00 |  | 10,00 |  | согласно графика |
| **Итого** | **40,00** |  | **40,00** |  |  |
|  | **ИТОГО ВСЕГО** | **1407,2** |  | **1407,2** |  |  |
| **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** | | | | | | |
| Горняцкое сельское поселение | | | | | | |
| **Непосредственный способ управления, ТСЖ «Шахтёр» (обслуживающая организация ООО «Монолит»)** | | | | | | |
|  | **Система центрального отопления** | **286,00** |  |  | **286,00** |  |
|  | **Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления** | 261,50 |  |  | 261,50 | 02.06.2025-26.06.2025 |
| ул. Театральная, 28 | 8/ТСЖ | договор |  |  | договор | 02.06.2025г. |
| ул. Центральная, 9 | 14/ТСЖ | договор |  |  | договор | 02.06.2025г. |
| ул. Центральная, 7 | 12/ТСЖ | договор |  |  | договор | 02.06.2025г. |
| ул. Центральная,10 | 14/ТСЖ | договор |  |  | договор | 18.06.2025г. |
| ул. Центральная, 12 | 12/ТСЖ | договор |  |  | договор | 18.06.2025г. |
| ул. Циолковского, 17 | 16/ТСЖ | договор |  |  | договор | 23.06.2025г. |
| ул. Циолковского, 21 | 16/ТСЖ | договор |  |  | договор | 23.06.2025г. |
| ул.Центральная, 1 | 14 | 7,00 |  |  | 7,00 | 03.06.2025г. |
| ул.Центральная, 3 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 03.06.2025г. |
| ул.Мира, 52 | 8 | 4,00 |  |  | 4,00 | 03.06.2025г. |
| ул.Мира, 54А | 8 | 4,00 |  |  | 4,00 | 04.06.2025г. |
| ул.М.Горького, 81 | 16 | 8,00 |  |  | 8,00 | 04.06.2025г. |
| ул.М.Горького, 83 | 16 | 8,00 |  |  | 8,00 | 04.06.2025г. |
| ул.М.Горького, 77 | 18 | 9,00 |  |  | 9,00 | 05.06.2025г. |
| ул.М.Горького, 79 | 18 | 9,00 |  |  | 9,00 | 05.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 2 | 16 | 8,00 |  |  | 8,00 | 05.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 4 | 16 | 8,00 |  |  | 8,00 | 06.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 6 | 8 | 4,00 |  |  | 4,00 | 06.06.2025г. |
| ул.Мира, 48 | 14 | 7,00 |  |  | 7,00 | 06.06.2025г. |
| ул.Мира, 50 | 8 | 4,00 |  |  | 4,00 | 06.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 12 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 09.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 14 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 09.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 18 | 14 НЖП | 7,00 |  |  | 7,00 | 10.06.2025г. |
| ул.Театральная, 24 | 8 | 4,00 |  |  | 4,00 | 10.06.2025г. |
| ул.Театральная, 17 | 8 | 4,00 |  |  | 4,00 | 11.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 20 | 14 | 7,00 |  |  | 7,00 | 11.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 22 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 11.06.2025г. |
| ул.Дзержинского, 26 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 16.06.2025г. |
| ул. Строительная, 22 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 16.06.2025г. |
| ул.Центральная, 13 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 17.06.2025г. |
| ул.Театральная, 23 | 14 | 7,00 |  |  | 7,00 | 17.06.2025г. |
| ул.Театральная, 27 | 6 | 3,00 |  |  | 3,00 | 17.06.2025г. |
| ул.Центральная, 14 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 19.06.2025г. |
| ул. Центральная, 16 | 12 | 6,00 |  |  | 6,00 | 19.06.2025г. |
| ул.Центральная, 19 | 8 | 4,00 |  |  | 4,00 | 19.06.2025г. |
| ул.Циолковского, 19 | 16 | 8,00 |  |  | 8,00 | 20.06.2025г. |
| ул.Циолковского, 23 | 16 | 8,00 |  |  | 8,00 | 20.06.2025г. |
| ул.Циолковского, 25 | 16 | 8,00 |  |  | 8,00 | 20.06.2025г. |
| ул.Чкалова, 7 | 18 | 9,00 |  |  | 9,00 | 24.06.2025г. |
| ул.Свердлова, 6 | 18 | 9,00 |  |  | 9,00 | 24.06.2025г. |
| ул.Луначарского, 20 | 21 | 10,50 |  |  | 10,50 | 24.06.2025г. |
| ул.Строительная, 6 | 18 | 9,00 |  |  | 9,00 | 25.06.2025г. |
| ул.Строительная, 8 | 18 | 9,00 |  |  | 9,00 | 25.06.2025г. |
| ул.Строительная, 13 | 18 | 9,00 |  |  | 9,00 | 26.06.2025г. |
| ул.Строительная, 15 | 24 | 12,00 |  |  | 12,00 | 26.06.2025г. |
|  | **Поверка СИ УУТЭиТ** | 24,5 |  |  | 24,50 |  |
| ул. Дзержинского 26 | тепловычислитель СПТ-941; расходомер КАРАТ-550 2шт; комплект термометров сопротивления КТПТР | 18,00 |  |  | 18,00 | 31.08.2025г. |
| ул. Центральная 19 | тепловычислитель СПТ-941; комплект термометров сопротивления КТПТР | 6,50 |  |  | 6,50 | 31.08.2025г. |
|  | **Система водоснабжения** | **10,00** |  |  | **10,00** |  |
| ул. Центральная 16 (квартира 2) | Замена трубопровода водоснабжения из стальных труб на пластиковые дм 40мм 3,0м; резьба дм 32мм 1шт (ввод), разработка грунта экскаватором | 10,00 |  |  | 10,00 | 12.05.2025г. - 16.05.2025г. |
|  | **Общестроительные работы** | **35,80** |  |  | **35,80** |  |
|  | **Крыши, кровли** | 35,80 |  |  | 35,80 |  |
| ул. Мира 50 (квартиры № 5) | Ремонт кровли из наплавляемых материалов в один слой 10м2 | **6,00** |  |  | **6,00** | 20.05.2025г.-30.05.2025г. |
| ул. М. Горького 77 (квартира № 16, 18) | Ремонт кровли из наплавляемых материалов в один слой 30м2 | **17,90** |  |  | **17,90** | 22.05.2025г.-30.05.2025г. |
| ул. Спасательная 21 (квартира № 5) | Ремонт кровли из наплавляемых материалов в один слой 20м2 | **11,90** |  |  | **11,90** | 26.05.2025г. - 30.05.2025г. |
| 1 чел | **Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию системы отопления и электроустановок** | **3,00** |  |  | **3,00** | согласно графика |
|  | **Подписание актов готовности** |  |  |  |  | 01.09.2025г. |
|  | **Итого** | **370,60** |  |  | **370,60** |  |
| **НСУ Строительная 11** | | | | | | |
| **ул. Строительная 11** | Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления |  |  |  | собственные средства | 30.06.2025 |
|  | Получение паспортов готовности |  |  |  |  | 01.09.2025 |
| **НСУ ул. Свердлова 5** | | | | | | |
| **ул. Свердлова, д 5 кв.1** | Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления |  |  |  | собственные средства | 30.06.2025 |
|  | Получение паспортов готовности |  |  |  |  | 01.09.2025 |
| **НСУ ул. Дзержинского 19** | | | | | | |
| **ул. Дзержинского,**  **д.19 кв. 2** | Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления |  |  |  | собственные средства | 30.06.2025 |
|  | Получение паспортов готовности |  |  |  |  | 01.09.2025 |
| **НСУ пер. Советский 1** | | | | | | |
| **пер. Советский, д. 1 кв. 1** | Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления |  |  |  | собственные средства | 30.06.2025 |
|  | Получение паспортов готовности |  |  |  |  | 01.09.2025 |
|  | **Итого всего** | **370,60** |  |  | **370,60** |  |
| **ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | |
| **БкРТС ООО «ДТС» Котельная №17** | | | | | | |
| Котельная №17  п. Горняцкий,  ул. Театральная, 22 | Капитальный ремонт участка т/сети от ТК-106 ул. Центральная до ул. Мира,47 ППУ ПЭ Ø219х6/315 мм, L=32 тр.м |  | - | - | Собственные средства | 01.09.2025 |
| Котельная №17  п. Горняцкий,  ул. Театральная, 22 | Капитальный ремонт участка т/сети от ТК-203/2 ул. Мира до ТК-203/6 ул. Луначарского,20 труба полипропиленовая Ду 80 мм, L=150 тр.м |  | - | - | Собственные средства | 01.09.2025 |
| Котельная №17  п. Горняцкий,  ул. Театральная, 22 | Текущий ремонт котельного оборудования (8 шт.) |  | - | - | Собственные средства | 01.09.2025 |
|  | **ИТОГО ОБЩАЯ:** | **1777,8** |  | **1777,8** |  |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая

Приложение № 3 к

постановлению  
Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 14.05.2025 № 117

ИНФОРМАЦИЯ  
о включении систем теплоснабжения и теплопотребления в Горняцком сельском поселении

Белокалитвинского района Ростовской области

по состоянию на \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальных образований | Котельные | | | | | | Лечебные учреждения (зданий, единиц) | | Дошкольные учреждения (зданий, единиц) | | Учебные заведения (зданий, единиц) | | Детские дома, дома престарелых (зданий, единиц) | | Жилые дома с центральным  отоплением (единиц) | | | | | | |
| всех форм собственности | | | в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства | | | всех форм собственности (кроме индивидуальных) | | | | в том числе муниципальные | | |
|
| всего | вкл. | не вкл. | всего | вкл. | не вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | не  вкл. | процен-тов | всего | вкл. | процентов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая