

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.01.2025 № 19

п. Горняцкий

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2024 № 279**

В соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 15.07.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2024 № 279 «Об утверждении муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Горняцкого сельского поселения»» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 247 «Об утверждении муниципальной адресной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019 -2030 годах» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение

к постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 27.01.2025 № 19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Горняцкого сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Горняцкого сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Горняцкого сельского поселения»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Горняцкого сельского поселения» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в жилищной сфере.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Количество аварийных домов в Горняцком сельском поселении составляет 41 дом.

В период с 2019 по 2023 год включительно расселено 8 283,7 кв. метров, переселено 184 семьи. Аварийный фонд площадью 12 116,7 кв. метров, в котором проживает 237 семьи, предстоит расселить.

Основным фактором, препятствующим устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, является ежегодный прирост и, соответственно, накопление жилищного фонда, который признается аварийным по итогам его обследования.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Горняцкого сельского поселения»

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение населения Горняцкого сельского поселения жилыми помещениями в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан. Полное расселение и ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего отселению до 2030 года. Улучшение жилищных условий семей.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=31.07.2024) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 [№](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=31.07.2024) 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также региональными проектами «Жилье (Ростовская область)», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» и «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципального программы

Основные задачи:

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

создание условий для оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. Решение данной задачи характеризуют целевые показатели «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».

В рамках муниципальной программы предусмотрено привлечение средств местных бюджетов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Горняцкого сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Балденков Алексей Владимирович, глава Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 427 187,3 тыс. рублей: |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь  с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями | ОМСУ | возрастания | семей | статистический | - | <\*>66 | <\*\*>28 | - | - | государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | – | – |
| 1.2. | Снос аварийного жилищного фонда | ОМСУ | возрастания | тыс. кв. м | статистический | - | 0,47 | - | - | - | государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

<\*> Планируется переселение многоквартирных домов по адресам:

1. Ростовская область, Белокалитвинский район п. Горняцкий пер. Молодежный 8
2. Ростовская область, Белокалитвинский район п. Горняцкий пер. Южный 2
3. Ростовская область, Белокалитвинский район п. Горняцкий ул. Мира 7
4. Ростовская область, Белокалитвинский район п. Горняцкий ул. Фрунзе 14
5. п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 3
6. п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 20
7. п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 22
8. п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 26

<\*\*> Планируется переселение многоквартирных домов по адресам:

1) Ростовская область, Белокалитвинский район п. Горняцкий ул. Радищева 9

2) Ростовская область, Белокалитвинский район п. Горняцкий ул. Театральная 17

3) Ростовская область, Белокалитвинский район х. Крутинский ул. Центральная 32

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями | обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде; вовлечены в оборот земельные участки | переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| 2. Комплекс процессных мероприятий  «Снос аварийного жилищного фонда»  Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1. | ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Горняцкого сельского поселения» (всего),  в том числе: | 228 457,9 | 73 576,5 | 125 152,9 | 427 187,3 |
| местный бюджет (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего),  в том числе: | 228 132,2 | 73 088,4 | 124 495,5 | 611 926,1 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 216269,3 | 69287,8 | 118021,4 | 403578,5 |
| Бюджет Белокалитвинского района | 10415,2 | 3800,6 | 6474,1 | 206899,9 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения | 1447,7 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | 325,7 | 488,1 | 657,4 | 1471,2 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | 325,7 | 488,1 | 657,4 | 1471,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

Муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Горняцкого сельского поселения | – | муниципальная программа Горняцкого сельского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Горняцкого сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023) | Значения показателей по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информацион-ная система | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возраста-ния | ОМСУ | семей | - | 66 | 28 | - | - | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | | – | |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество нежилых помещений, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | иные мероприятия | переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | единиц | 1 | 1 | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

1. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего),  в том числе: | Х | 228 132,2 | 73 088,4 | 124 495,5 | 611 926,1 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 216269,3 | 69287,8 | 118021,4 | 403578,5 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 10415,2 | 3800,6 | 6474,1 | 206899,9 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения | Х | 1447,7 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего),  в том числе: | 951 0501 02 401  S3160 412 | 228 132,2 | 73 088,4 | 124 495,5 | 611 926,1 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 216269,3 | 69287,8 | 118021,4 | 403578,5 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 10415,2 | 3800,6 | 6474,1 | 206899,9 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения | Х | 1447,7 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»» (всего), в том числе: | 951 0501 02 401 67483 412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переселение граждан». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | – | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  «Межведомственная комиссия осуществляет оценку и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Муниципалитет направляет собственникам помещений уведомление о признании их дома аварийным. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Муниципалитет предлагает помещение маневренного фонда как вариант для временного проживания. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | Уведомление в свободной форме. | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Собственнику жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, включенному в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется другое жилое помещение либо его выкуп. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | Программа. | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.  Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | Соглашение. | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.  Муниципалитет заключает договор услуги по проведению независимой оценки стоимости объекта оценки определить рыночную стоимость квартиры проводится ее оценка. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | Требование Федерального закона 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.  Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | Соглашение. | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Снос аварийного жилищного фонда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку  и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Горняцкого сельского поселения | – | Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Горняцкого сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возрастания | ГП РО | тыс. кв. метров |  | 0,47 |  |  |  | Сектормуниципального хозяйства | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

ГП РО – государственная программа Ростовской области.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Снос расселенных аварийных домов» | иные мероприятия (результаты) | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | единиц | 1 | 3 | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего),  в том числе: | Х | 325,7 | 488,1 | 657,4 | 1 471,2 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 325,7 | 488,1 | 657,4 | 1 471,2 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения | Х |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  «Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда» (всего),  в том числе: | 951 0501 02 402 0028070 244 | 325,7 | 488,1 | 657,4 | 1 471,2 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | Х | 325,7 | 488,1 | 657,4 | 1 471,2 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  «Снос расселенных аварийных домов»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | - | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  «Инструментальное обследование технического состояния объекта». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | - | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Разработка проектной документации по объекту | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | - | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на достоверность определения сметной стоимости по объекту. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | - | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Заключение муниципального контракта на снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Т.В., заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения) | муниципальный контракт | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Горняцкого сельского поселения,

признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Дата признания аварийным | Площадь, кв. м | Плановый год отселения | Особые отметки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Горняцкий, пер. Молодежный, д. 8 | 20.01.2020 | 51,2 | 2025 |  |
| 2 | п. Горняцкий, пер. Южный, д. 2 | 03.05.2017 | 40,1 | 2025 |  |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Мира, д. 7 | 15.02.2017 | 708,8 | 2025 |  |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 14 | 30.08.2018 | 129,4 | 2025 |  |
| 5 | п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 3 | 30.08.2018 | 66,9 | 2025 | Грозит обрушению |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 20 | 08.08.2019 | 815,5 | 2025 | Грозит обрушению |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 22 | 16.01.2018 | 603,9 | 2025 | Грозит обрушению |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 26 | 31.03.2021 | 731,1 | 2025 | Грозит обрушению |
| 9 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 9 | 05.05.2017 | 175,2 | 2026 |  |
| 10 | п. Горняцкий, пер. Кольцевой, д. 4 | 16.01.2018 | 68,1 | 2026 |  |
| 11 | п. Горняцкий, пер. Космодемьянской, д. 6 | 16.01.2018 | 75,4 | 2026 |  |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Радищева, д. 9 | 22.01.2019 | 180,5 | 2027 |  |
| 13 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 17 | 18.12.2020 | 396,3 | 2027 |  |
| 14 | х. Крутинский, ул. Центральная, д. 32 | 03.04.2020 | 109,4 | 2027 |  |