

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.02.2025 № 33

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»**

**за 2024 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 10.02.2025 № 33

Информация

о реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 250 была принята с целью: создания условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися на территории Горняцкого сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Горняцкого сельского поселения, совершенствование учета муниципального имущества.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по одной подпрограмме:

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Основные задачи Программы:

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества; земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

- повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет;

- создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности;

- обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.

За 2024 год плановый объем финансирования Программы составил: 167,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 167,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 167,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 167,1 тыс. рублей. (100 %).

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» выполнены следующие мероприятия:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйственного имущества, на реализацию предусмотрено: 14,6 тыс. рублей, освоено 14,6 тыс. рублей, освоение составило 100 %;

- мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%;

- расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами, на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%;

- расходы по формированию земельных участков под объектами муниципальной казны с целью вовлечения в гражданский оборот, на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%;

- содержание имущества казны, на реализацию предусмотрено: 108,1 тыс. рублей, освоено 108,1 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- расходы по декларированию безопасности муниципальной собственности, на реализацию предусмотрено: 44,4 тыс. рублей, освоено: 44,4 тыс. рублей, освоение составило: 100,0 %

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2024 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Горняцком сельском поселении», в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 20.03.2024 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 250»;

- от 07.10.2024 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 250».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Горняцком сельском поселении».

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:

- доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Горняцкого сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права;

- доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права;

- доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах;

- межевание земельных участков;

- процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%).

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств местного бюджета. Особое внимание в сфере управления муниципальным имуществом направлено на проведение технической инвентаризации муниципального имущества, что позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки.

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год «Управление муниципальным имуществом»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Горняцкого сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | % | - | 98,9 | 98,9 |  |
| 2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | % | - | 80,0 | 80,0 |  |
| 4. | Межевание земельных участков | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом (итого) (%). | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |
| 1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Горняцкого сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права; | % | - | 98,9 | 98,9 |  |
| 1.2 | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права  | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | % | - | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.4 | Межевание земельных участков | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом (итого) (%). | % | - | 100,0 | 100,0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  | 167,1 | 167,1 |  |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйственного имущества | Чеповская О.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,6 | 14,6 |  |
| 1.2 | Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Чеповская О.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Чеповская О.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Чеповская О.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Расходы на формирование земельных участков под объектами муниципальной казны с целью вовлечения в гражданский оборот | Чеповская О.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Содержание имущества казны | Чеповская О.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 108,1 | 108,1 |  |
| 1.7 | Расходы по декларированию безопасности муниципальной собственности | Чеповская О.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 44,4 | 44,4 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета,

федерального бюджета и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Управление муниципальным имуществом» | всего  | 167,1 | 167,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 167,1 | 167,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйственного имущества | всего | 14,6 | 14,6 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14,6 | 14,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Расходы на формирование земельных участков под объектами муниципальной казны с целью вовлечения в гражданский оборот | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Содержание имущества казны | всего | 108,1 | 108,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 108,1 | 108,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Расходы по декларированию безопасности муниципальной собственности | всего | 44,4 | 44,4 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 44,4 | 44,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |