

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.02.2025 № 42

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2024 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Т.В. Дудникову

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к Постановлению Администрации

Горняцкого сельского поселения

от 10.02.2025 № 42

Раздел I.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 30.11.2018 № 249.

В 2024 году в рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

1. Опашка территории населенных пунктов;
2. Страхование добровольных пожарных;
3. Приобретение средств пожаротушения;
4. Изготовление памяток по пожарной безопасности.

Расходование средств за 2024 год (за весь период реализации) по мероприятиям программы приведено в таблице № 1 отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2024 год (за весь период реализации).

Раздел II.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2024 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» вносились следующие изменения:

- от 20.03.2024 № 49 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 249»

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III.

Информация о ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам 2024 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 249 принята с целью:

За 2024 год уточненный объем финансирования Программы составил: 235,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 235,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 232,0 тыс. рублей (98,7%) областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет – 232,0 тыс. рублей (98,7%).

В ходе реализации программы застрахованы 5 добровольных пожарных; приобретение средств пожаротушения 1 мотопомпа,1 -пожарный ранец; изготовление памяток по пожарной безопасности- 50 шт. Во избежание возникновения возгорания сухой растительности произведена опашка протяженностью 78 км.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 17 | 17 | 17 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | тысяч чел | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| проценты |  |  |  |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключе-  но  контрак-  тов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  | |  |  | 235,00 | 232,0 |  |
| 1.1 | | Опашка территории населенных пунктов поселения ГСП | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 200,0 | 200,0 |  |
| 1.2 | | Страхование добровольных пожарных | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 3,6 |  |
| 1.3 | | Противопожарная обработка чердачного помещения | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | | Приобретение средств пожаротушения | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28,7 | 27,2 |  |
| 1.5 | | Изготовление памяток по пожарной безопасности | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,3 | 1,2 |  |
| 1.6 | | Изготовление баннеров по пожарной безопасности | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | | Изготовление и установка аншлагов по ПБ, аншлагов ПГ | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | | Приобретение противопожарного инвентаря, ремонт пожарной сигнализации | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | | Обучение ответственных лиц по программе «Пожарная безопасность» | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | Итого |  |  |  | |  |  | 235,0 | 232,0 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациям | | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Приобретение и установка системы оповещения | | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Ремонт пирса | | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Приобретение и установка ограждения зон купания, обустройство пляжей | | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Приобретение средств защиты и дезинфекции в условиях режима повышенной готовности | | Дудникова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего | |  |  |  | |  |  | 235,0 | 232,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 235,0 | 232,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 235,0 | 232,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 235,0 | 232,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 235,0 | 232,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |