

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.02.2025 № 44

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»**

**за 2024 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Т.В. Дудникову

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение №1 к

постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 10.02.2025 № 44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей | |
| 2024 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | | | | |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 10,9 | 10,9 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,7 | 46,7 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | | | | |
| 3. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 11,0 | 11,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | | | | |
| 4. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,4 | 9,4 |
| 6. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 20,00 | 20,00 |
| 7. | Уровень газификации | % | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | | Плановый срок | | | Фактический срок | | | | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | | | окончания реализации | | запланированные (тыс. руб.) | | достигнутые  (тыс. руб.) | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | 9081,6 | | 9064,2 | |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех. документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | Т.В. Дудникова | | 01.01.2016 | 31.12.2022 | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | 141,0 | | 124,3 | | - |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | - |
| 2 | | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Т.В. Дудникова | | 01.01.2019 | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | 8440,6 | | 8439,9 | | - |
| 3 | Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | | | 31.12.2030 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 500,0 | | 499,9 | |  | |

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 9081,6 | 9064,1 |
| областной бюджет | 8356,2 | 8355,5 |
| бюджет района | 500,0 | 499,9 |
| местный бюджет | 225,4 | 208,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | всего | 141,0 | 124,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 141,0 | 124,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление техдокументации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | всего | 141,0 | 124,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 141,0 | 124,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 8940,6 | 8939,8 |
| областной бюджет | 8356,2 | 8355,5 |
| бюджет района | 500,0 | 499,9 |
| местный бюджет | 84,4 | 84,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 8440,6 | 8439,9 |
| областной бюджет | 8356,2 | 8355,5 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 84,4 | 84,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.3 | Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок | всего | 500,0 | 499,9 |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района | 500,0 | 499,0 |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2024 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 20.03.2024 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 №246

- от 25.07.2024 № 162 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 №246

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения».

В 2024 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 3 мероприятий на сумму 9081,6 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 9064,1 тыс. рублей или 99,8 %

Выполнены следующие программные мероприятия:

- капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление технической документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) на сумму 141,0 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 124,3 тыс. рублей или 88,1%;

- мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги на сумму 8440,6 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 8439,9 тыс. рублей или 99%;

-расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения».

- Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- обеспечение населения местами сбора ТКО, соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологических правил;

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая