РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.07.2019 | № 123. | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 1полугодие 2019 года |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»по состоянию на 01.07.2019согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

И.о. Главы Администрации                                            Л.В. Трихаева

Верно

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                 А.М. Ветохина

Приложение № 1к постановлению АдминистрацииГорняцкого сельского поселения

от 10.07.2019 № 123

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

отчётный период 01.07.2019

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех.документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | КондратовичО.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 130,0 | 71,1 | - |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 130,0 | 71,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |
| 2.5. | Развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Кондратович О.А. |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | 0,0 | - |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 40,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 170,0 | 71,1 |  |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                    А.М. Ветохина