РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.02.2016 года |  | № 65 . | пос. Горняцкий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 года № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению       № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                 О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						      А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 25.02.2016 года № 65

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2015 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 10 | 14 | 14 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 3 | 5 | 5 |  |
| 3. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | - тысяч чел | 8,4 | 8,5 | 8,8 |  |
|  |  | - проценты |  |  |  |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 9 | 7 | 7 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опашка территории Населенных пунктов | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 51,0 | 51,0 |  |
| 1.2 | приобретение системы оповещения | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 59,5 | 59,5 |  |
| 1.3 | Ремонт пирса | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 65,0 | 65,0 |  |
| 1.4 | Страхование добровольных пожарных | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 3,6 | 3,6 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение руководящих работников по программе ГО и ЧС | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 5,4 | 5,3 |  |
| 2.2 | Водолазное обследование и очистка дна | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 11,9 | 11,8 |  |
| 2.2 | Содержание и организация деятельности АСФ | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 490,6 | 490,6 |  |
| 2.3 | Акарецидная обработка скотопрогонный маршрутов | Зимовнова В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 5,0 | 5,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 692,0 | 691,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 692,0 | 691,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 179,1 | 179,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 179,1 | 179,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 512,9 | 512,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 512,9 | 512,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 24.10.2013 № 211.

В 2015 году в рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

- Изготовление и установка пожарных аншлагов;

- Ремонт пирса;

- Опашка территории населенных пунктов;

- Приобретение ранцевых огнетушителей;

- Страхование добровольных пожарных;

- Содержание и организация деятельности АСФ;

- Обучение руководящих работников по программе ГО и ЧС;

- Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах;

- Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов.

Расходование средств за 2015 год (за весь период реализации) по мероприятиям программы приведено в таблице № 1 отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2015 год (за весь период реализации).

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2015 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» вносились следующие изменения:

- от 03.02.2015 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211»;

- от 20.03.2015 № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211»;

- от 24.06.2015 № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211»;

- от 28.08.2015 № 194 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Информация о ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам 2015 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211 принята с целью:

За 2015 год уточненный объем финансирования Программы составил: 692,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 692,00 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено - 0,00 тыс. рублей (0%) областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет - 691,8 тыс. рублей (99,9%).

В ходе реализации программы произведен ремонт пирса, 9 человек прошли курсы повышения квалификации по вопросам пожарной безопасности и гражданской обороны, во избежание возникновения возгорания сухой растительности произведена опашка протяженностью 19 км, проведено водолазное обследование и очистка акватории дна, на 1250 кв.м. проведена дезинсекция пастбищ, мест прогона сельскохозяйственных животных.

Ведущий специалист                                                             А.М. Ветохина