РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2017 года |  | № 20 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 г. №166 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  и эффективности использования финансовых средств за 2016 год утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013  года № 211 «Об утверждении муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава Администрации

Горняцкого сельского поселения                                     О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.02.2017 года № 20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2016 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 14 | 16 | 16 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 5 | 2 | 2 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | - тысяч чел | 8,8 | 8,5 | 8,6 |  |
|  |  | - проценты |  |  |  |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 7 | 9 | 9 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опашка территории Населенных пунктов | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.2 | Приобретение листовок по пожарной безопасности | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 2,5 | 2,5 |  |
| 1.3 | Изготовление и установка аншлагов ПГ | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.4 | Страхование добровольных пожарных | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 4,0 | 3,6 |  |
| 1.5 | Приобретение ранцевых огнетушителей | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 15,6 | 15,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водолазное обследование и очистка дна | Зимовнова В.В. | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 12,0 | 12,0 |  |
| 2.2 | Содержание и организация деятельности АСФ | Зимовнова В.В. | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 520,9 | 520,9 |  |
| 2.3 | Акарецидная обработка скотопрогонный маршрутов | Зимовнова В.В. | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 11,9 | 11,8 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 621,90 | 621,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 621,90 | 621,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 77,1 | 77,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 77,1 | 77,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 544,8 | 544,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 544,8 | 544,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Раздел I.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 24.10.2013 № 211.

В 2016 году в рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

- Изготовление и установка пожарных аншлагов;

- Ремонт пирса;

- Опашка территории населенных пунктов;

- Приобретение ранцевых огнетушителей;

- Страхование добровольных пожарных;

- Содержание и организация деятельности АСФ;

- Обучение руководящих работников по программе ГО и ЧС;

- Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах;

- Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов.

Расходование средств за 2016 год (за весь период реализации) по мероприятиям программы приведено в таблице № 1 отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2016 год (за весь период реализации).

Раздел II.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В 2016 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» вносились следующие изменения:

- от 22.06.2016 № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III.

Информация

о ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам 2016 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211 принята с целью:

За 2016 год уточненный объем финансирования Программы составил: 621,90 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 621,90 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 0,00 тыс. рублей (0%) областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет - 621,7 тыс. рублей (99,9%).

В ходе реализации программы произведен ремонт пирса, 9 человек прошли курсы повышения квалификации по вопросам пожарной безопасности и гражданской обороны, во избежание возникновения возгорания сухой растительности произведена опашка протяженностью 19 км, проведено водолазное обследование и очистка акватории дна, на 1250 кв.м. проведена дезинсекция пастбищ, мест прогона сельскохозяйственных животных.

Ведущий специалист                                                          А.М. Ветохина