РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| __.07 .2019 | № . | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 08.05.2019 года № 76 |

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 12.04.2011 года  № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, входящего в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 08.05.2019 № 76 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения к эксплуатации в осеннее - зимний период 2019-2020 годов » внести следующие изменения:

  - Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А.Кондратович.

| И.о. Главы Администрации | Трихаева Л.В. |
| --- | --- |
| Проект постановления вносит Заведующий сектора муниципального хозяйства 11.07.2019 | Кондратович О.А. |
| Согласовано Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Ветохина А.М. |
| Согласовано Начальник отдела экономики и финансов | Л.В. Трихаева |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от __.07.2019 года № ____

1. План мероприятий жилищного фонда

в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г.г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКД с НСУ ООО «Монолит» |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | 2,00 |  | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) |  |  |
|  | Смена вентиля д. 50 мм (узел управления) | шт |  |  | Начальник участка Туранская Е.В. |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского | шт | 1 | 2,0 | Туранская Е.В. |  | 06.06.2019 | 06.06.2019 |
| 2 | Промывка и опрессовка домов с центральным отоплением |  |  | 318,0 | Туранская Е.В. |  |  |  |
| 1 | ул.Театральная 28 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 2 | ул. Центральная 9 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 3 | ул. Центральная 7 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 4 | ул. Центральная 3 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 5 | ул. Центральная 1 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 6 | ул. Мира 52 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 7 | ул. Мира 54А |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 15.05.2019 | 15.05.2019 |
| 8 | ул. М.Горького 83 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 15.05.2019 | 15.05.2019 |
| 9 | ул. М.Горького 81 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 15.05.2019 | 15.05.2019 |
| 10 | ул. М.Горького 77 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 16.05.2019 | 16.05.2019 |
| 11 | ул. М.Горького 79 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) | 16.05.2019 | 16.05.2019 |
| 12 | ул. Дзержинского 2 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 16.05.2019 | 16.05.2019 |
| 13 | ул. Дзержинского 4 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 17.05.2019 | 17.05.2019 |
| 14 | ул. Дзержинского 6 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 17.05.2019 | 17.05.2019 |
| 15 | ул. Мира 48 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 17.05.2019 | 17.05.2019 |
| 16 | ул. Мира 50 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 17.05.2019 | 17.05.2019 |
| 17 | ул. Дзержинского 10 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 20.05.2019 | 20.05.2019 |
| 18 | ул. Дзержинского 12 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 20.05.2019 | 20.05.2019 |
| 19 | ул. Дзержинского 14 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 20.05.2019 | 20.05.2019 |
| 20 | ул. Дзержинского 16 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 21 | ул. Дзержинского 18 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 22 | ул. Театральная 24 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 23 | ул. Театральная 17 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 22.05.2019 | 22.05.2019 |
| 24 | ул. Дзержинского 20 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 22.05.2019 | 22.05.2019 |
| 25 | ул. Дзержинского 22 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 22.05.2019 | 22.05.2019 |
| 26 | ул. Дзержинского 26 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 23.05.2019 | 23.05.2019 |
| 27 | ул. Дзержинского 28 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 23.05.2019 | 23.05.2019 |
| 28 | ул. Строительная 22 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 23.05.2019 | 23.05.2019 |
| 29 | ул. Строительная 26 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
| 30 | ул. Строительная 28 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
| 31 | ул. Центральная 15 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
| 32 | ул. Центральная 13 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 27.05.2019 | 27.05.2019 |
| 33 | ул. Театральная 23 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 27.05.2019 | 27.05.2019 |
| 34 | ул. Театральная 27 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 27.05.2019 | 27.05.2019 |
| 35 | ул. Центральная 10 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
| 36 | ул. Центральная 12 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
| 37 | ул. Центральная 14 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
| 38 | ул. Центральная 19 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 29.05.2019 | 29.05.2019 |
| 39 | ул. Центральная 16 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 29.05.2019 | 29.05.2019 |
| 40 | ул. Центральная 18 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 29.05.2019 | 29.05.2019 |
| 41 | ул. Циолковского 25 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 42 | ул. Циолковского 19 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 43 | ул. Циолковского 23 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
|  |  |  |  |  | Туранская Е.В. | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
| 44 | ул. Циолковского 21 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
| 45 | ул. Циолковского 17 | тсж |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
| 46 | ул. Чкалова 7 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 47 | ул. Свердлова 6 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 48 | ул. Луначарского 20 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 49 | ул. Строительная 6 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 50 | ул. Строительная 8 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 51 | ул. Строительная 11 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 52 | ул. Строительная 13 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 53 | ул. Строительная 15 |  |  | 6,00 | Туранская Е.В. |  | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
|  | ИТОГО |  |  | 320,0 |  |  |  |  |
| 3 | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы дм 25мм |  |  | 3,50 |  |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского 21 | м | 2,0 | 3,50 | Туранская Е.В. |  | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 3.1 | Ремонт кровель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из рулонных наплавляемых материалов |  |  | 27,30 |  |  |  |  |
|  | ул. М. Горького 81 | м2 | 20,0 | 13,60 | Туранская Е.В. |  | 02.07.2019 | 04.07.2019 |
|  | ул. Свердлова 6 | м2 | 12,0 | 8,20 | Туранская Е.В. |  | 08.07.2019 | 08.07.2019 |
|  | ул. Мира 50 | м2 | 8,0 | 5,50 | Туранская Е.В. |  | 09.07.2019 | 09.07.2019 |
|  | из асбоцементных листов |  |  | 5,50 | Туранская Е.В. |  |  |  |
|  | ул. Строительная 15 | м2 | 6,0 | 4,10 | Туранская Е.В. |  | 10.07.2019 | 10.07.2019 |
|  | ул. Дзержинского 26 | м2 | 2,0 | 1,40 | Туранская Е.В. |  | 11.07.2019 | 11.07.2019 |
| 3.2 | Ремонт дымовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка, оштукатуривание поверхности дымовых труб, известковая окраска |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Путевая 49 | шт | 4 | 20,00 | Туранская Е.В. | " | 17.06.2019 | 28.06.2019 |
| 3.3 | Ремонт ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство цементного основания |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная 12 | м2 | 10 | 6,00 | Туранская Е.В. | " | 03.06.2019 | 07.06.2019 |
| 3.4 | Ремонт стен, фасадов (цоколь) |  |  |  | Туранская Е.В. | " |  |  |
|  | Ремонт штукатурки цоколя, окраска |  |  | 9,20 | Туранская Е.В. | " |  |  |
|  | ул. Свердлова 6 | м2 | 8,0 | 6,70 | Туранская Е.В. | " | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
|  | ул. Центральная 13 | м2 | 3,0 | 2,50 | Туранская Е.В. | " | 11.07.2019 | 31.07.2019 |
| 3.5 | Дверные заполнения (проёмы) |  |  | 50,00 | Туранская Е.В. | " |  |  |
|  | Изготовление и установка дверных металлических блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского 20 | шт | 2 | 50,00 | Туранская Е.В. | " | 05.08.2019 | 16.08.2019 |
| 4 | Подписание актов готовности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД | шт | 74 | 0,00 | Туранская Е.В. | " | 01.09.2019 | 01.09.2019 |
|  | Итого |  |  | 441,50 |  |  |  |  |
| МКД в ТСЖ «Шахтер» |
| 1 | Ремонт системы ЦО |  |  | 10,0 | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» А.А. Черненко | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) |  |  |
| 1.1 | ул.Центральная, д.12 | шт. | 8,0 | 10,0 |  |  | 01.05.2019 | 15.05.2019 |
| 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | - | - | 0,0 |  |  | - | - |
| 3 | Ремонт системы водоотведения |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 15 | п/м | 4 | 3,0 |  |  | 01.08.2019 | 31.08.2109 |
| 4 | Ремонт кровли |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная,12 | м² | 6 | 3,0 |  |  | 01.07.2019 | 05.07.2019 |
| 5 | Общестроительные работы |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт подъездов (ул.Дзержинского, 16 - 2 подъезда) | шт | 2 | 10,0 |  |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 |
| 5.2 | ул.Циолковского, 17 (1 подъезд) | шт | 1 | 1,0 |  |  | 01.04.2019 | 15.04.2019 |
| 5.3 | ул.Центральная, д.12 (фундамент) | п/м | 4 | 2,0 |  |  | 01.06.2019 | 10.06.2019 |
| 5.4 | ул.Дзержинского, 15 (ремонт крыльца) | шт | 1 | 1,0 |  |  | 15.06.2019 | 30.06.2019 |
|  | Итого ТСЖ |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по Горняцкому сельскому поселению |  |  | 471,5 |  |  |  |  |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                              А.М. Ветохина

Приложение № 2 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от __.07.2019 года № ___

| Мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Горняцкому сельскому поселению |
| --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс. руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельная № 17 ул. Театральная |
| 1 | Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 17 | п.м | 3./35 | 75,0 | БК РТС | х/с | 15.05.2019 | 01.09.2019 |
|  | Итого | 75,0 |  |  |  |  |
| Белокалитвинский участок ГУП РО «УРСВ» |
| 1 | Замена запорной арматуры п. Горняцкий: ул. Майская, ул. Суворова, ул. Фрунзе | м² | 150 | 33,0 | В.Ю.Заслонин | ГУП РО "УРСВ" | 01.09.2019 | 30.09.2019 |
|  | Итого | 33,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по поселению |  |  | 108 |  |  |  |  |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                              А.М. Ветохина

Приложение № 3 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от __.07.2019 года № ____

Мероприятия

по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации

в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Наименование учреждений | мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019г.г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, (тыс. руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |
| 1. | Крутинская ООШ | Поставка угля | тонн | 105 | 582,0 | Иванова В. Н. | Местный бюджет | 01.08.2019 | 01.10.2019 |
|  |  | Обследование дымоходов | шт | 2 | 0,4 |  |  | 01.06.2019 | 20.06.2019 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 0,0 |  |  | 15.04.2019 | 25.04.2019 |
|  |  | Ремонт электродвигателей | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 20.06.2019 |
|  |  | Ремонт задвижек | шт | 2 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 20.06.2019 |
|  |  | Косметический ремонт здания котельной (побелка) | шт | 1 | 0,5 |  |  | 01.06.2019 | 20.06.2019 |
|  |  | Обучение техперсонала |  | 4 | 9,6 |  |  | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
| 2. | Погореловская ООШ | Обучение техперсонала | чел. | 4 | 8,0 | Плынчев С.А. кочегары | Местный бюджет | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Подготовка акта о готовности к зиме | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
|  |  | Подготовка акта испытания электооборудования | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.07.2019 | 31.07.2019 |
|  |  | Подготовка акта гидроиспытания внутренней системы отопления | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.07.2019 | 31.07.2019 |
|  |  | Проверка приборов учёта | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Подготовка паспорта готовности ОУ к эксплуатации в зимних условиях | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
|  |  | Приобретение котельно-печного топлива, дров | тонн | 35 | 192,6 |  |  | 01.07.2019 | 31.07.2019 |
|  |  | Утепление проёмов и чердаков | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 31.08.2019 |
|  |  | Ревизия опорной арматуры | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Текущий ремонт сетевых насосов и подпиточного насоса | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 31.08.2019 |
|  |  | Промывка-продувка водопровода и котла котельной | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | шт | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | СОШ № 10 | Обучение правилам электробезопасности по по учебному плану специальной программы элекктротехнического минимума | чел. | 2 | 3,2 | Петрова О. С. | Местный бюджет | 01.03.2019 | 31.03.2019 |
|  |  | Обучение правилам эксплуатации теплового оборудования по специальной программе ПТЭ | чел | 2 | 3,2 |  |  | 01.03.2019 | 31.03.2019 |
|  |  | Обучение правилам пожарной безопасности по учебному плану специальной программы пожарно-технического минимума | система | 2 | 3,6 |  |  | 01.05.2019 | 31.05.2019 |
|  |  | Технический отчёт наладки оборудования школы | отчёт | 1 | 4,219 |  |  | 01.05.2019 | 31.05.2019 |
|  |  | Промывка прямого и обратного трубопровода от границы раздела собственности до вводных задвижек школы | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления школы | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Гидравлические испытания прямого и обратного трубопровода от границы раздела собственности до вводных задвижек школы | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Гидравлические испытания внутренней системы отопления школы | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
| 4. | СОШ № 11 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту, осуществлению эксплуатации опасного производственного объекта (сети газопотребления) автоматизированной модульной газовой котельной | газовая котельная | 1 | 399,3 | Пигарева В. Н. | Местный бюджет | ежемесячно | ежемесячно |
|  |  | Обучение по технике безопасности | чел. | 3 | 3,2 |  |  | 01.03.2019 | 26.03.2020 |
|  |  | Обучение по электро- и тепло- безопасности | чел. | 2 | 8,0 |  |  | 01.03.2019 | 26.03.2020 |
|  |  | Техническое обслуживание системы газоснабжения | газовая система |  | 45,6 |  |  | ежемесячно | ежемесячно |
|  |  | Поставка газа | м3 |  | 903,5 |  |  | 15.10.2019 | 15.04.2020 |
|  |  | Переосвидетельствование огнетушителей | шт | 16 | 1,9 |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  |  | Проверка технического состояния и испытание внутренних пожарных кранов | шт | 6 | 2,2 |  |  | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  |  | Прведение контроля качества огнезащитной обработки | м² | 1,6 | 0,9 |  |  | 30.06.2019 | 30.07.2019 |
| 5. | СОШ № 9 | Косметический ремонт котельной | шт. | 1 | 0,0 | Гулова Н.Н. | Местный бюджет | 15.04.2019 | 25.04.2019 |
|  |  | Проведение промывки котлов и трубопровода | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания трубопровода | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Испытания системы отопления и вентиляции котельной | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия предохранительных клапанов | шт. | 1 | 0,0 |  |  | 01.09.2019 | 30.09.2019 |
|  |  | Комплексное опробывание котельной | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Проверка запорной арматуры | шт. | 2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Консервация котлов | шт. | 2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Закупка котельно-печного топлива | т. | 115 | 404,8 |  |  |  |  |
|  |  | Испытания и измерения в электроустановках | шт. | 1 | 4,1 |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов | шт. | 1 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Проверка знаний ПТЭ ТЭ ответственных лиц | чел. | 3 | 4,8 |  |  |  |  |
|  |  | Проверка знаний ПТЭЭП ответственных лиц | чел. | 2 | 3,2 |  |  |  |  |
|  |  | Проведение промывки котлов и трубопровода | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания трубопровода | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Испытания системы отопления и вентиляции котельной | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия предохранительных клапанов | шт. | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Комплексное опробывание котельной | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Проверка запорной арматуры | система | 1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Консервация котлов | шт. | 2 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. | Д/сад № 25 | Промывка отопительной системы | м3 | 3 | 0,0 | Заведующий Мартыщенко Н.В. | Местный бюджет | 22.04.2019 | 22.06.2019 |
|  |  | Опрессовка отопительной системы | м3 | 3 | 2,7 |  |  | 22.04.2019 | 22.06.2019 |
|  |  | Гидравлическое испытание | м | 700.5 | 2,7 |  |  | 22.04.2019 | 22.06.2019 |
|  |  | Обучение ответственного по электорохозяйству и теплу | чел. | 2 | 6,5 |  |  | 23.08.2019 | 23.08.2019 |
|  |  | Проведение электроизмерительных работ электрооборудования | учр. | 1 | 1,6 |  |  | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
|  |  | Поставка газа | учр. | 1 | 443,6 |  |  | 15.10.2019 | 15.04.2020 |
|  |  | Услуги по содержанию котельной | шт | 1 | 3,9 |  |  | 15.10.2019 | 15.04.2020 |
|  |  | Технический ремонт здания | учр. | 1 | 59,7 |  |  | 01.05.2019 | 01.10.2019 |
| 7. | Д/сад № 52 | Промывка отопительной системы | м3 | 3 | 0,0 | Букина В. А. | Местный бюджет | 22.04.2019 | 23.05.2019 |
|  |  | Опресовка отопительной системы | м3 | 3 | 0,0 |  |  | 22.04.2019 | 23.05.2019 |
|  |  | Поверка дымохода | шт. | 1 | 0,4 |  |  | 01.05.2019 | 31.05.2019 |
|  |  | Обучение кочегаров (машинистов котельной) | чел. | 4 | 0,0 |  |  | 03.06.2019 | 10.06.2019 |
|  |  | Обучение ответственных по электорохозяйству | чел. | 2 | 3,2 |  |  | 10.06.2019 | 11.07.2019 |
|  |  | Обучение ответственного по теплу | чел | 2 | 3,2 |  |  | 10.06.2019 | 21.07.2019 |
|  |  | Проведение электроизмерительных работ электрооборудования | шт | 1 | 1,6 |  |  | 10.07.2019 | 21.07.2019 |
| 8. | Д/сад №71 | Обучение техперсонала | чел | 2 | 6,4 | Залога Е.А. | Местный бюджет | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
| Итого по разделу ОБРАЗОВАНИЕ |  |  | 3 125,3 |  |  |  |  |
| Культура |
| 9. | МУК «Горняцкая клубная система» | Подвоз угля | т | 102,7 | 591,2 | Баканова З.А., Поволоцкая Л.Е., Волосова Е.Н. | местный бюджет | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Замеры сопротивления в эл. сети в учреждениях МБУК | установка | 4 | 8,1 | Сапович А.Н |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Подвоз дров | м куб | 11,0 | 18,7 | Сапович А.Н |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Обучение по эл.безопасности | чел. | 2,0 | 4,4 | Сапович А.Н |  | 15.05.2019 | 30.08.2019 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления ДК "Шахтёр" | система отопления | 2,0 | 19,1 | Сапович А.Н |  | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
|  |  | Обучение ответственного лица за теплоснабжение | чел. | 2 | 4,4 | Терехов И.И., Баканова З.А. |  | 15.05.2019 | 30.08.2019 |
|  |  | Оформление и подписание документов о готовности к отопительному сезону | _ | _ | 0,0 | Сапович А.Н |  | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
|  | Итого |  |  |  | 645,9 |  |  |  |  |
| 10. | Музыкальная школа | Гидропневманическая опрессовка системы отопления | система отопления | 1 | 1,3 | ООО "Монолит" Директор ВДПО директор Уборщик помещений ВДПО директор ВДПО директор | местный бюджет | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
|  |  | Проведение контроля качества огнезащитной обработки | кв. м | 110,7 | 1,0 |  |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 |
|  |  | Текущий ремонт | шт | 213,0 | 3,8 |  |  | 01.08.2019 | 27.08.2019 |
|  |  | Переосвидетельствование огнетушителей | шт | 4,0 | 2,0 |  |  | 30.04.2019 | 15.05.2019 |
|  |  | Обучение по теплу и свету на 2019-2020 годы | чел. | 2,0 | 17,0 |  |  | 02.11.2019 | 02.11.2019 |
|  |  | Итого музыкальная школа |  |  | 25,1 |  |  |  |  |
|  | Итого по Горняцкому сельскому поселению |  |  | 671,0 |  |  |  |  |
| Здравоохранение |
| 11. | Амбулатория п. Горняцкий | Промывка и опрессовка котельного оборудования, тепловых сетей и отопительной системы зданий по ул.Строительная, 3 | система | 1 | 0,0 | Завхоз начальник АХО Егоров В.В., начальник ТО Богат Д.Б. начальник АХО Егоров В.В., начальник ТО Богат Д.Б. зав.ФАП Завхоз | муниципальный бюджет муниципальный бюджет ТФОМС | 10.05.2019 | 30.06.2019 |
|  |  | Капитальный ремонт кровли амбулатории п.Горняцкий | шт. | 1 | 1206,1 |  |  | 10.05.2019 | 10.06.2019 |
|  |  | Капитальный ремонт канализации ФАП х.Крутинский |  |  | 47,1 |  |  | 10.05.2019 | 10.06.2019 |
|  |  | Завоз угля на ФАП х.Крутинский, х.Погорелов | тн | 10 | 68,0 |  |  | 15.08.2019 | 30.08.2019 |
|  |  | Получение паспорта готовности амбулатории и ФАП к отопительному сезону |  |  | 0,0 |  |  | 01.08.2019 | 15.08.2019 |
|  |  | Итого |  |  | 1321,2 |  |  |  |  |
| 12. | МБУ ЦСО Белокалитвинского района (СРО №2) | Проверка электроинструмента, резинотехнических изделий, проверка заземления, испытание электроустановок, электроприборов | шт. | 1 | 6,4 | Зав. СРО № 2 Гоженко И.И. | От приносящей доход деятельности | 01.03.2019 01.04.2019 | 31.03.2019 20.04.2019 |
|  |  | Замена задвижки на тепловой системе | шт. | 1 | 2,0 |  |  | 15.04.2019 | 30.04.2019 |
|  |  | Контроль качества огнезащитной обработки | шт. | 1 | 1,3 |  |  | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
|  |  | Осмотр и прочистка вентиляции | шт. | 1 | 2,0 |  |  | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
|  |  | Осмотр внутренней тепловой системы | шт. | 2 | 0,0 |  |  | 25.07.2019 | 20.08.2019 |
|  |  | Плановая ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 0,0 |  |  | 20.08.2019 | 25.08.2019 |
|  |  | Обучение ответственного лица за исправное состояние тепловых энергоустановок | шт. | 2 | 10,0 |  |  | 01.07.2019 | 15.08.2019 |
|  |  | Обучение ответственного лица за электрооборудование и безопасность работы электроприборов | чел | 1 | 3,0 |  |  | 01.07.2019 | 15.08.2019 |
|  |  | Промывка отопительной системы | шт. | 2 | 8,0 |  |  | 25.07.2019 | 19.08.2019 |
|  |  | Гидровлические испытания отопительной системы | шт. | 2 | 0,0 |  |  | 25.07.2019 | 19.08.2019 |
|  |  | Получение паспорта готовности | шт. | 1 | 0,0 |  |  | 01.09.2019 | 30.09.2019 |
|  |  | Обслуживание узла учета тепловой энергии | шт. | 1 | 2,0 |  |  | В отопительный сезон |
|  |  | Итого |  |  | 34,7 |  |  |  |  |
| 13. | Шахтинский филиал ГБУ РО «ПНД» психиатрическое отделение в п. Горняцкий | Плановая ревизия запорной арматуры на внешних и наружных участках системы отопления с составлением акта осмотра | % | 100 | 0,0 | завхоз Фахрисламова В.Ф. | Средства областного бюджета | 15.04.2019 | 15.08.2019 |
|  |  | Плановая ревизия запорной арматуры системы холодного водоснабжения | % | 100 | 0,0 |  |  | 15.04.2019 | 15.08.2019 |
|  |  | Замена затвора дискового поворотного ЗДП-16+120° Ду 100 (на обратном трубопроводе) | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.05.2019 | 31.07.2019 |
|  |  | Техническое обслуживание, ревизия узла и агрегата УУТЭ | усл. | 1 | 7,0 |  |  | 01.01.2019 15.10.2019 | 30.04.2019 31.12.2019 |
|  |  | Обучение ответственных лиц по программе «Безопасная эксплуатация теплоэнергоустановок» | чел. | 3 | 5,4 |  |  | 01.05.2019 | 30.07.2019 |
|  |  | Обучение ответственных лиц за электрооборудование и безопасность работы электроприборов | чел. | 6 | 10,8 |  |  | 01.05.2019 | 30.07.2019 |
|  |  | Частичный ремонт радиаторов отопительной системы | шт | 3 | 0,0 | завхоз Фахрисламова В.Ф. | Средства областного бюджета | 01.05.2019 | 30.07.2019 |
|  |  | Промывка и гидроиспытание системы отопления | % | 100 | 0,0 |  |  | 01.06.2019 | 15.07.2019 |
|  |  | Осмотр внутренней тепловой системы с составлением актов осмотра | % | 100 | 0,0 |  |  | 15.04.2019 | 15.08.2019 |
|  |  | Получение паспортов готовности к работе в отопительный период | шт | 1 | 0,0 |  |  | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
|  |  | Осмотр зданий с составлением актов технического состояния | шт | 2 | 0,0 |  |  | 01.04.2019 | 01.08.2019 |
|  | Итого |  |  | 23,2 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 1379,1 |  |  |  |  |
| Аппарат управления (Здания администраций поселений) |
| Горняцкое с.п. | Промывка и опресовка систем ЦО | м | 120 | 8,0 | Глава администрации | ср-ва местного бюджета | 15.08.2019 | 15.09.2019 |
|  | Обучение ответственных лиц | чел. | 2 | 15,0 |  |  | 10.08.2019 | 10.08.2019 |
|  | Ремонтные работы приборов учёта потребляемых ресурсов | шт. | 1 | 180,0 |  |  | 01.08.2019 | 01.12.2019 |
| Итого по аппарату управления |  |  |  | 203,0 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 5134,2 |  |  |  |  |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                     А.М. Ветохина

Приложение № 4 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от __.07.2019 года № ___

Информация

о включении систем теплоснабжения

объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения

по состоянию на ___________________

(дата)

| Наименование муниципальных образований | Котельные всех форм собственности, единиц | Лечебные учреждения (здания, единиц) | Дошкольные учреждения (здания, единиц) | Учебные учреждения (здания, единиц) | Детские дома (здания, единиц) | Жилые дома с центральным отоплением (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | процент |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                      А.М. Ветохина

Приложение № 5 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от __.07.2019 года № ___

Состав комиссии

по координации совместных действий

и контролю за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского

| 1. | Кондратович О.А. | - заведующий сектора муниципального хозяйства администрации поселения; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дикая Л.П. | - ведущий специалист сектора муниципального хозяйства администрации поселения; |
| 3. | Лосева С.П. | - инспектор сектора муниципального хозяйства администрации поселения; |
| 4. | Терехова О.С. | - инспектор администрации поселения х.Крутинский; |
| 5. | Дегтярев В.А. | - мастер котельной №17 БкРТС филиала АО «Донэнерго» (по согласованию); |
| 6. | Туранская Е.В. | - начальник участка ООО «Монолит» пос.Горняцкий (по согласованию); |
| 7. | Чучунов Н.П. | - директор Белокалитвинского филиала ГУП РО «УРСВ» (по согласованию); |
| 8. | Хуторенко Ю.А. | - мастер участка филиала АО «Донэнерго» КМЭС БК РЭС пос. Горняцкий (по согласованию). |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                   А.М. Ветохина